Приложение 1

к приказу филиала

МАОУ Сладковская СОШ

«Никулинская ООШ»

От 22.09.2021 №176а

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации проекта «Функциональной грамотности обучающихся» «Никулинская ООШ» филиал МАОУ Сладковская СОШ**

**в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Название мероприятия** | **Содержание мероприятия**  | **Ответственный** | **Сроки** |
| **1. Подготовительный этап**  |
|  | Совещание при заведующей филиалом по вопросам содержания и развития функциональной грамотности обучающихся  | Изучение общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.  | Старший методист | Сентябрь, 2021г. |
|  | Создание рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Установочное совещание рабочей группы | Старший методист | Сентябрь, 2021г. |
|  | Размещение на официальном сайте информационных ресурсов, отражающих деятельность участников образовательного процесса по формированию и оценке функциональной грамотности | Материалы на официальном сайте ОО | Старший методист.Ответственный за сайт. | Регулярно  |
|  | Обучающий семинар-практикум для педагогов«Общие подходы копределениюфункциональнойграмотностиобучающихся. Работа сдемоверсиями понаправлениямфункциональнойграмотности»  | Изучениенаправлений,механизмовформирования иоценкифункциональнойграмотностиобучающихся,практическая работапо решению заданийдемоверсий | Старший методист. | Сентябрь, 2021г. |
|  | Формирование банкатестовых заданий для входной диагностики по проверкисформированнойматематической,естественнонаучной, читательской,финансовой иглобальной грамотности. | Создание банкатестовых заданийпо направлениямфункциональнойграмотности | Учителя предметники | Сентябрь – октябрь, 2021г. |
| **2. Основной этап** |
|  | Использование банказаданий на уроках изанятиях внеурочнойдеятельности дляформированияфункциональнойграмотностиобучающихся | Формированиефункциональнойграмотностиобучающихся науроках и занятияхвнеурочнойдеятельности | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Октябрь, 2021 -апрель, 2022г. |
|  | Проведение открытыхуроков, занятийвнеурочной деятельностипо формированиюфункциональной грамотности | Обмен опытом поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Февраль-март 2022г. |
|  | Проведение недели функциональной грамотности  | План мероприятий недели, фотоотчет | РуководительШМО | Февраль 2022г. |
|  | Проведение мониторингаформирования и оценкифункциональнойграмотностиобучающихся | Выявление уровнясформированностифункциональнойграмотностиобучающихся черездиагностическиеработы | Старший методист. | Апрель 2022г. |
| **3. Аналитический этап**  |
|  | Проведение заседаний ШМО с целью анализа полученныхрезультатов поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Анализ результатов работы поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Руководители ШМО | Апрель 2022г. |
|  | Проведениепедагогического совета с целью анализа полученных результатов по формированиюфункциональнойграмотностиобучающихся и по итогам реализациидорожной карты | Итоговая оценкаэффективностиреализации дорожнойкарты, определениедальнейших целей,задач по формированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Заведующая филиалом,члены рабочей группы | Май, 2022г. |